## Hoja1
ID | Requerimiento | Tipo | Complejidad
RF01 | Ingreso de Usuario | EI | 4 | PF
RF02 | Busqueda de Usuario | EQ | 4 | PF
RF03 | Eiminacion de Usuario | EI | 4 | PF
RF04 | Autentificacion de Usuario | EI | 4 | PF
RF05 | Ingreso de Administrador | EI | 4 | PF
RF06 | Busqueda de Administrador | EQ | 4 | PF
RF07 | Eiminacion de Administrador | EI | 4 | PF
RF08 | Autentificacion de Administrador | EI | 4 | PF
RF09 | Migracion de informacion | EI | 4 | PF
RF10 | Ingreso informacion inventario(tipo,categoria) | EI | 4 | PF
RF11 | Búsqueda inventario | EQ | 4 | PF
RF12 | Actualizar información | EI | 4 | PF
RF13 | Eliminar informaciön | EI | 4 | PF
RF14 | Gestionar Reportes | EO | 3 | PF
RF15 | Evaluar procesos | EQ | 3 | PF
RF16 | Tabla Usuario | ILF | 10 | PF
RF17 | Tabla Administrador | ILF | 10 | PF
RF18 | Tabla Producto | ILF | 10 | PF
RF19 | Tabla Inventario | ILF | 10 | PF
RF20 | Tabla Reportes | ILF | 10 | PF
RF21 | Tabla Detalle | ILF | 10 | PF
|  | PFSA | 106 | PF
| Factor de Ajuste | Puntaje
| Comunicación de datos | 2
| Procesamiento distribuido | 2
| Objetivos de rendimiento | 0
| Configuración del equipamiento | 2
| Tasa de transacciones | 1
| Entrada de datos en línea | 0
| Interfase con el usuario | 4
| Actualización en línea | 0
| Procesamiento complejo | 1
| Reusabilidad del Código | 4
| Facilidad de implementación | 2
| Facilidad de operación | 2
| Instalaciones Múltiples | 1
| Facilidad de cambios | 2
| Factor de Ajuste | 23
| PFSA | 106
| Factor de Ajuste | 23
| PFA | 93.28 | 93
| PFA | 93
| Horas PF Promedio Lenguaje 4ta Generación | 8
| H/H | 744
| H/H | 744
| Desarrolladores | 3
| Horas | 248 | Duración proyecto
| Días | 49.6 | Días de Trabajo
| Meses | 2.48 | Meses para desarrollo
| Sueldos | 650
| Otros | 2000
| Costo | 6836
683.6

## COCOMO
| Basico | Intermedio |  | Basico | Intermedio |  | Basico | Intermedio
Organico (a) | 2.4 | 3.2 | Semiacoplado (a) | 3 | 3 | Semiacoplado (a) | 3.6 | 2.8
KLDC | 20 | 80 | KLDC | 100 | 130 | KLDC | 200 | 220
Organico (b) | 1.05 | 1.05 | Semiacoplado (b) | 1.12 | 1.12 | Semiacoplado (b) | 1.2 | 1.2
Organico (c) | 2.5 | 2.5 | Semiacoplado (c) | 2.5 | 2.5 | Semiacoplado (c) | 2.5 | 2.5
Organico (d) | 0.38 | 0.38 | Semiacoplado (d) | 0.35 | 0.35 | Semiacoplado (d) | 0.32 | 0.32
ME | 1.15 | 1.15 | ME | 1.15 | 1.15 | ME | 1.15 | 1.15
| Submodelo básico | Submodelo intermedio |  | Submodelo básico | Submodelo intermedio |  | Submodelo básico | Submodelo intermedio
Esfuerzo | 50.4 | 309.12 | Esfuerzo | 336 | 502.32 | Esfuerzo | 864 | 850.08
Tiempo | 47.88 | 293.664 | Tiempo | 294 | 439.53 | Tiempo | 691.2 | 680.064
Personal | 1.0526 | 1.0526 | Personal | 1.1429 | 1.1429 | Personal | 1.25 | 1.25